## Caso del Negocio
Descripción del Caso del negocio propio / escenario problema
Objetivo Desarrollar un sistema de información en ambiente Web, utilizando .Net Core, visual studio code, sqlserver y la metodología ágil Scrum para la gestión del ciclo de vida del proyecto. Descripción del Reto La secretaria del deporte de su departamento, necesita un sistema de información por medio del cual pueda realizar el seguimiento de los diferentes torneos deportivos que realiza en cada uno de sus municipios. Se debe tener acceso a la información detallada de cada uno de los deportistas, equipos, entrenadores y patrocinadores. Los equipos deben ser registrados con su información general para poder llevar un control de los mismos; los patrocinadores puede ser personas naturales o jurídicas y de ellos también se debe llevar un control, no hay límite en la cantidad de equipos que cada patrocinador puede apoyar. La administración general se debe realizar por torneos, en los cuales se deben inscribir los equipos. Los torneos se manejan por categorías, los equipos pueden participar en varios torneos. Es importante tener en cuenta que para una buena gestión de los torneos se debe tener una clara información de los escenarios deportivos, las actividades que se pueden realizar en cada uno de ellos, así como la capacidad de espectadores para cada actividad. Los árbitros, jueces o réferis deben ser colegiados, para de esta manera buscar la transparencia durante la realización de cada juego y/o competencia, se debe tener acceso a la información detallada de cada árbitro, juez o réferi y de sus respectivos colegios de instrucción.

## Visión
Project Vision Proyecto
PARA | Secretaria de Deporte para la gestion de los torneos deportivos para cada municipio.
OPORTUNIDAD O NECESIDAD | Gestion de la Informacion detallada de los deportistas, equipos, entrenadores y patrocinadores.
EL | Aplicación Web. Utilizadando las tecnologias vistas en el ciclo 3.
BENEFICIOS | Contar con un sistema de informacion que contenga toda la informacion del torneo, que sea de facil uso y entendimiento.
A DIFERENCIA | Llevar el torneo manualmente el cual puede ser complejo de manejar y puede prestarse para malos entendidos.
NUESTRO PRODUCTO | 1. De facil manejo. 2. Informacion en tiempo real. 3. Que pueda accederse desde diferentes dispositivos.
Note on A3: KzI: Cliente Objetivo
Note on A4: KzI: Oportunidad o necesidad que va atender
Note on A5: KzI: Producto o servicio
Note on A7: KzI:
Note on A8: KzI: Caracteristicas que son diferenciadores que el proyecto entregará en el producto o servicio entregado

## Involucrados del proyecto
PROYECTO
| Involucrado | Rol | Tipo | Descripción del rol | Descripción de la persona(s) | Mail | Movil | Linea de mando | Capacidad tecnica al 100
SCRUM TEAM | Juan Fernando Murillo | Docente | No Core | Indicar y guiar el ejercicio | Buen manejo de las herramientas y pedagogía | josemurillo.tic@ucaldas.edu.co | 0 |  | 25%
| Carlos Vera | Tutor | No Core | Validar el avance del equipo | Vision y colaborativo | carlosvera.tic@ucaldas.edu.co | 0 |  | 25%
| Wilder Yeins Mancera | Lider | Core | Liderar y gestionar el equipo | Buen comunicador y colaborativo | wildermancera1@gmail.com | 3506970373 |  | 100%
| Ester Fonseca | Administradora Configuracion | Core | Velar por la configuracion de las herramientas | Analitico y curiosa con la tecnología | diemest09@gmail.com | 3043700289 |  | 100%
| John CASTAÑEDA | Diseñador Software | Core | Velar y analizar los requisitos y diseños de la solución | capacidad de analisis y correlacion entre las partes del sistema | john.castanedar@gmail.com | 3178216314 |  | 100%
| Jenny Tatiana Henao | Diseñador Interfaz | Core | Reliazar la parte grafica que sea mas amigable para el usuario | Creatividad y analisis | tatianahenao@gmail.com | 3014369685 |  | 100%
| Carlos Vera | Tester | Core | Validar el perfecto funcionamiento del software | Detallista y critico | carlos.monroy.co@gmail.com | 3204479989 |  | 100%
Involucrados en del Proyecto
Note on D6: Usuario: Core para roles principales No Core para los demás
Note on J6: Usuario: Cuanto tiempo le dedica al proyecto

## Sprints
ESTIMACIÓN ENTREGABLES |  |  |  | ESTIMACIÓN SPRINTS
Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | SPRINT 1 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
1 | 3 | días |  | 1 | 1 | día | Con un sprint de 1 semanas
2 | 2 | semanas |  | 2 | 2 | días
3 | 2.5 | semanas |  | 3 | 4 | días
5 | 4 | semanas |  | 5 | 1 | Semana
8 | 6 | semanas |  | 8
13 | 8/2 | semanas /meses |  | 13
21 |  |  |  | 21
34 |  |  |  | 34
∞ |  |  |  | ∞
|  |  | SPRINT 2 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 | 4 | HORAS
|  |  |  | 2 | 1 | DÍA
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 3 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M
2
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 4 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M
2
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 5 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M
2
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 5 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M
2
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 6 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M
2
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 6 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M
2
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 7 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M
2
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 8 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M
2
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 9 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M
2
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 10 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M
2
3
5
8
13
21
34
∞

## PBL
ESTRUCTURA DE LA ÉPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID | TIPO | Priorización | Rol/Personal | Historia de usuario¿Qué requiere? | Prueba de aceptación de usuario/UAT | Valor/ Beneficio | Product Backlog Item | Estimación | Esfuerzo Sem
1 | US | 1 | LIDER |  |  |  | Definir el caso de negocio inicial, con base en el cual se desarrollará el proyecto |  | 3 DIAS
2 | US | 1 | LIDER |  |  |  | Socializar el alcance del proyecto y comprender sus particularidades |  | 1 HORA
3 | EP | 1 | LIDER |  |  |  | Refinar el caso de estudio |  | 1 HORA
4 | US | 1 | DISEÑADOR SOFTWARE |  |  |  | Diligenciar las primeras 4 hojas de la plantilla de gestión de scrum, haciendo un importante énfasis en los product backlog items |  | 2 HORAS
5 | US | 1 | LIDER |  |  |  | Revision general del estado de las actividades, reunión de revisión y retrospectiva |  | 15 MINUTOS DIARIOS
6 | US | 1 | DISEÑADOR SOFTWARE |  |  |  | Revisión general de los requirimientos del sistema para defenir si se deben actualizar |  | 3 HORAS
7 | US | 1 | ADMINISTRADOR |  |  |  | Instalar y configurar las herramientas de desarrollo y/o trabajo |  | 3 HORAS
8 | US | 1 | DISEÑADOR SOFTWARE |  |  |  | Crear el diagrama de clases y/o dominio del problema |  | 2 HORAS
9 | US | 1 | DISEÑADOR SOFTWARE |  |  |  | Crear el diagrama de paquetes |  | 2 HORAS
10 | US | 1 | TESTER |  |  |  | Crear Diagrama de casos de uso |  | 1 HORA
11 | US | 1 | DISEÑADOR UI |  |  |  | Crear plantillas de especificación de casos de uso |  | 4 HORAS
12 | EP | 1 | TODOS |  |  |  | Crear Diagrama de componentes |  | 1 HORA
13 | EP | 1 | TODOS |  |  |  | Implementar diagrama de paquetes en C# |  | 2 HORAS
14 | EP | 1 | TODOS |  |  |  | Implementar diagrama de dominio en C# |  | 2 HORAS
15 | US | 1 | LIDER |  |  |  | Revisión general del estado de las actividades, reunión de revisión retrospectiva |  | 15 MINUTOS DIARIOS
16 | [6 empty] | Revisión y/o refinamiento de los artefactos de software del sprint anterior
17 | [6 empty] | Generar modelo relacional de la bases a partir de migraciones .Net Core EF
18 | [6 empty] | Crear operaciones CRUD en C# de al menos dos clases
19 | [6 empty] | Crear Diagramas dinámicos de los CRUD implementados
20 | [6 empty] | presentar propuesta de diseño para las interfaces de usuario
21 | [6 empty] | Revisión general del estado de las actividades, reunión de revisión retrospectiva
22 | [6 empty] | Revisión y/o refinamiento de los artefactos de software del sprint anterior
23 | [6 empty] | Presentar diagramas estáticos definitivos del sistema de información
24 | [6 empty] | Crear Operaciones CRUD en C# del modelo completo
25 | [6 empty] | Crear Diagramas dinámicos de los CRUD implementados
26 | [6 empty] | Iniciar definición de casos de prueba
27 | [6 empty] | Implementar interfaces de usuario para al menos el 50% de las funciones del sistema
28 | [6 empty] | Revisión general del estado de las actividades, reunión de revisión retrospectiva
29 | [6 empty] | Revisión y/o refinamiento de los artefactos de software del sprint anterior
30 | [6 empty] | Presentar diagramas dinámicos definitivos del sistema de información
31 | [6 empty] | Implementar interfaces de usuario para todas las funciones del sistema
32 | [6 empty] | Concluir la definición de casos de prueba
33 | [6 empty] | inicar formalmente la aplicación de los casos de prueba
34 | [6 empty] | Realizar cambios modificaciones y/o actualizaciones donde sea necesario
35 | [6 empty] | Revisión general del estado de las actividades, reunión de revisión retrospectiva
36 | [6 empty] | Revisión y/o refinamiento de los artefactos de software del sprint anterior
37 | [6 empty] | ejecutar en su totalidad los casos de prueba
38 | [6 empty] | Realizar cambios modificaciones y/o actualizaciones donde sea necesario
39 | [6 empty] | Elaborar información de despliegue del sitema
40 | [6 empty] | Participar en reunión de cierre delproyecto
41 | [6 empty] | Revisión general del estado de las actividades, reunión de revisión retrospectiva
Note on B3: KzI: US = User Story EP = Epica
Note on G4: Usuario: Colocar en escala de 1 a 5
Note on I4: Usuario: Nivel de dificultad que suponeel desarrollo de la actividad
Note on J4: Usuario: Cantidad de tiempo

## Historias Ususario
ID | HISTORIA DE USUARIO | ESTADO | CRITERIO DE ACEPTACION | % AVANCE
TOTALES
Note on C2: Usuario: Sin comenzar to do Iniciado Working Terminado Done

## Gestión de impedimentos
ID | Sprint | Fecha | Tipo | Descripción del impedimento e impacto | Acciones preventivas o correctivas | Responsable | Estatus | F. Ultima Actualización
1 | 1 | 2019-11-28 | Impedimento | Nos Faltan | Nos Faltan | predro | En proceso
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Note on D2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Impedimiento o Riesgo
Note on H2: Diego Ochoa: 1) En analisis 2) En proceso de atención 3) Detenido 4) Atendido 5) Cerrado 6) Descartado